|  | 肇府办函〔2020〕51号 |
| --- | --- |

肇庆市人民政府办公室关于2020年市十件

惠民实事落实进展情况的通报

（1—4月份）

各县（市、区）人民政府，肇庆高新区管委会，肇庆新区管委会，粤桂合作特别试验区（肇庆）管委会，市政府各部门、直属各单位：

经市人民政府同意，现将2020年市十件惠民实事1—4月份落实进展情况通报如下：

今年以来，各地、各有关部门面对新冠肺炎疫情的影响，认真落实中央和省、市决策部署，迅速行动，积极应对，按照《肇庆市人民政府关于印发2020年市政府重点工作实施方案的通知》（肇府函〔2020〕33号）要求，认真抓好市十件惠民实事（具体细化共46项）开局工作。一是及时下达工作任务。年初，经市十三届人大七次会议审议通过后，市政府办公室（督查室）立即制定市十件惠民实事具体实施方案，向各地、各有关部门下达工作目标任务，推动各事项早开工、早实施。二是迅速建立工作网络。组织惠民实事46个事项共21个牵头单位报送分管领导和联络员，明确工作职责，建立工作群，沟通布置相关工作，确保各事项传递及时、沟通机制顺畅。三是细化工作计划安排。按照事项目标化、目标节点化、节点责任化的要求，各事项明确季度工作目标、工作措施和完成时间，根据计划按序开展工作。四是及时调整工作方案。通过工作网络，及时收集事项进展信息，特别是对受疫情影响的事项，认真评估受影响程度，及时调整工作方案，合理施策。如：就业类事项调整实施方式，部分春季招聘会从线下招聘改为网络招聘。工程类事项做实做细前期手续相关工作，对照复工条件，落实各项防控举措，力争做到复工后顺利衔接，不耽误工期。

市十件惠民实事是必须不折不扣完成的硬任务。下一步，各牵头单位要切实负起牵头抓总的主体责任，迎难而上、主动作为；配合单位要讲团结顾大局，与牵头单位密切合作，积极协助牵头单位落实市十件惠民实事各项工作任务。市政府办公室（督查室）将持续跟踪督办，建立定期通报机制，既要加大督查抓落实力度，又不增加基层负担，努力减少因疫情对惠民实事各项工作带来的影响。

附件：2020年市十件惠民实事落实进展情况表（1—4月份）

肇庆市人民政府办公室

2020年5月18日

附件

2020年市十件惠民实事落实进展情况表（1—4月份）

| 大类 | 序号 | 工作任务 | 分管 市领导 | 牵头单位及 主要负责人 | 落实进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、继续提高底线民生保障水平 | 1 | 将城镇、农村低保人均最低补差水平从每人每月574元、271元分别提高到每人每月609元、300元。 | 陈宣群 | 市民政局 伍泽国 | - 经市政府同意，将农村低保人均最低补差水平由原定提高到276元/人月元调整为提高到300元/人月。 - 印发了《肇庆市民政局关于印发2020年肇庆市城乡低保最低标准的通知》（肇民〔2020〕11号），从2020年1月1日起，将我市城乡低保标准提高到835元/人月；中心区补差水平提高到城镇616元/人月、农村459元/人月，山区县补差水平提高到城镇609元/人月、农村300元/人月。截至4月30日，四会市、广宁县、肇庆高新区已完成补发工作。 |
|  | 2 | 特困供养人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍，且不低于当地现行特困人员基本生活标准。 | 陈宣群 | 市民政局 伍泽国 | 印发了《肇庆市民政局关于印发2020年肇庆市城乡特困供养人员基本生活标准的通知》（肇民〔2020〕13号），从2020年1月1日起，提高我市城乡特困人员供养最低标准，其中端州区提高到20100元/人年，鼎湖区提高到17340元/人年，高要区、四会市、广宁县、德庆县、封开县、怀集县提高到16032元/人年，肇庆高新区提高到30000元/人年。截至4月30日，四会市、广宁县、肇庆高新区已完成补发工作。 |
|  | 3 | 将全市集中供养孤儿养育标准提高到每人每月2200元，将端州区、鼎湖区、高要区、四会市、肇庆高新区分散供养孤儿养育标准提高到每人每月1400元，广宁县、德庆县、封开县、怀集县分散供养孤儿养育标准提高到每人每月1180元。 | 陈宣群 | 市民政局 伍泽国 | 印发了《肇庆市民政局 肇庆市财政局关于调整孤儿基本生活最低养育标准的通知》（肇民〔2020〕8号），从2020年1月1日起，将端州区、鼎湖区、高要区、四会市、肇庆高新区集中供养孤儿养育标准提高到2200元/人月，分散供养孤儿养育标准提高到1400元/人月；广宁县、德庆县、封开县、怀集县集中供养孤儿养育标准提高到2200元/人月，分散供养孤儿养育标准提高到1180元/人月。截至4月30日，除鼎湖区外，其余县（市、区）、肇庆高新区已完成提标工作。 |
|  | 4 | 将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准分别从每人每年2100元、2800元提高到每人每年2200元、2900元。 | 陈宣群 | 市民政局 伍泽国 | 印发了《肇庆市民政局 肇庆市财政局 肇庆市残疾人联合会关于调整我市残疾人两项补贴标准的通知》（肇民〔2020〕9号），从2020年1月1日起，将我市困难残疾人生活补贴提高到2200元/人年，将重度残疾人护理补贴提高到2900元/人年。截至4月30日，高要区、四会市、德庆县、怀集县、肇庆高新区已完成提标工作。 |
|  | 5 | 将城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人520元提高到每人550元。 | 陈宣群 | 市医保局 张丽文 | 根据国家、省的规定，印发了《关于做好我市2020年度城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知》（肇医保规〔2019〕2号），确保2020年我市城乡居民医保补助标准不低于520元/人（具体以国家、省调整为准）。 |
|  | 6 | 推行肇庆市民生综合责任保险。 | 李 奔 | 市金融局 朱景亮 | 已完成。 经公开招标，2020年3月16日市金融局与中标单位（中国人民财产保险股份有限公司广东分公司）正式签订了《2020年肇庆市民生综合责任保险承保单位采购项目合同》，并落实了具体工作。 |
| 二、推进教育提升发展 | 7 | 落实公办义务教育寄宿制学校公用经费。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | 全年共需资金1923.32万元。其中省级负担资金1510.99万元已下拨1474.74万元到各县级财政及市直相关学校，剩余资金待省清算后下达；市级负担资金85.16万元已全额下拨到各县级财政及市直相关学校；县级负担资金327.17万元已全额纳入各县级财政预算。各级资金将分阶段划拨到相关学校，保障寄宿制学校正常运作。 |
|  | 8 | 落实学前教育、义务教育生均拨款。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | - 学前教育生均拨款全年共需资金5159.96万元。其中省级负担资金2048.17万元已全额下拨到各县级财政及市直相关幼儿园；市级负担资金58.14万元已全额下拨到市直相关幼儿园；县级负担资金3053.65万元已全额纳入各县级财政预算。各级资金将分阶段划拨到相关幼儿园，保障各级普惠性幼儿园正常运作。 2.义务教育生均拨款全年共需资金80505.67万元。其中省级负担资金61824.73万元已下拨59547万元到各县级财政，剩余资金待省清算后下达；市级负担资金3673.24万元已纳入市级财政预算，并按季度下拨到各县级财政及市直相关学校；县级负担资金15007.7万元已全额纳入各县级财政预算。各级资金将分阶段划拨到相关学校，保障义务教育学校正常运作。 |
|  | 9 | 公办普通高中生均拨款由每生每年500元提高到每生每年1000元。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | 公办普通高中生均拨款全年共需资金6398.6万元。其中省级负担资金2536.4万元已全额下拨到各县级财政和市直相关学校；市级负担资金225.33万元已全额下拨到市直相关学校；县级负担资金3636.87万元已全额纳入各县级财政预算。各级资金将分阶段划拨到相关学校，保障普通高中学校正常运作。 |
|  | 10 | 对山区和农村边远地区幼儿园教职工发放补贴，补贴标准为每人每月100元。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | - 该事项所需资金全额由市级财政承担，已提前下达各县（市、区）补贴资金711.6万元。 - 按月核实符合发放条件的教职工名单。1-3月共有16954人次符合发放条件，已发放15712人次合共157.12万元补贴，发放名单在各镇中心小学公告栏公示，接受社会监督。 |
|  | 11 | 对山区和农村边远地区学校教师发放生活补助，补助标准为月人均不低于1000元。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | - 省、市负担资金已全部下达各县（市、区）。 一是省负担资金12780.2万元，其中高要区2204.40万元、四会市560.20万元、广宁县1639.12万元、德庆县1879.60万元、封开县2889.08万元、怀集3607.80万元；二是市负担资金815.94万元，其中广宁县116.16万元、德庆县124.80万元、封开县184.44万元、怀集县390.54万元。 2.各地已按要求正常落实政策并按月发放。全市核定符合条件人数17407人（年初数），截至4月30日，累计发放65532人次、资金6859.31万元，月人均1046.71元，高于省定月人均1000元的标准。 |
|  | 12 | 实施中小幼骨干教师新型优培和校长培训计划，提高教师队伍素质。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | 已落实市财政预算资金500万元，并拟定培训项目和资金支出计划。 |
| 三、改善医疗卫生服务 | 13 | 推动中山三院肇庆附属医院建成投入使用。 | 李 奔 | 肇庆新区管委会 钟伟军 | - 办院方面：一是组建肇庆医院筹建临时办公室，中山三院院本部已抽调科室业务骨干常驻新区开展筹建业务工作；二是已向市人社局提交事业单位岗位设置方案；三是已开展医院设备、网络服务等招投标工作。 - 建设方面：高压氧室内装修已完成30%，配电房室内装修已通过供电局验收，感染楼室内装修已完成100%，医技楼室内装修已完成85%，住院C室内装修已完成98%，住院A楼室内装修已完成85%，市政绿化建设已完成80%。 |
|  | 14 | 推进市第一人民医院高水平医院建设，全力打造区域医疗服务中心。 | 陈家添 | 市卫健局 刘志能 | 1.医院7间CCU负压病房已建成投入使用。 2.已制订高层次人才引进计划和培养政策。 3.医院分子精准诊断中心已完成仪器设备盘点并正式开展检测工作；广东省个体化医学工程研究中心肇庆合作研究基地已正式挂牌。 4.已完成第二版医院章程修订工作；已制订《关于加强市一医院党建工作实施意见》、《2020年度党建工作要点》。 |
|  | 15 | 建设全民健康信息综合管理平台，实现全市二级以上公立医院信息数据互联互通。 | 陈家添 | 市卫健局 刘志能 | 已完成项目招投标采购并全面启动建设实施工作，其中已完成对市卫健局机关、全市29家二级以上公立医疗机构及公卫单位需求的调研，现正在开展项目需求分析及标准体系建设。 |
|  | 16 | 实施疫苗冷链配送和预防接种标准化建设，提升疫苗使用管理和预防接种服务水平。建设和改造7家市县级疾控中心疫苗冷链储存配送运输设施，为110家以上预防接种门诊配置智能医用冰箱，实现110家以上预防接种门诊数字化。 | 陈家添 | 市卫健局 刘志能 | 1.举办广东省疫苗流通和接种管理信息系统肇庆试点地区技术培训班，全市各接种单位共320多人参加；全面启用广东省疫苗流通和接种管理信息系统，为实现“数字化门诊”奠定坚实基础。 2.印发了《肇庆市加强疫苗接种管理建设项目实施方案》（肇卫〔2020〕5号），明确了疫苗接种管理建设项目内容、进度安排等工作。 3.市级配套经费116.844万元已报市政府审批。 4.全市7家疾控中心均已启动冷库改扩建工作，其中德庆县已完成招标程序，准备近期动工。 5.各采购主体（各级卫生健康行政部门）均已签订疾控机构和预防接种门诊扫码设备合同，其中台式读卡器已全部到位，PDA（数据采集手持终端）和扫码器尚未到位。 6.预防接种门诊配置智能医用冰箱和数字化建设设备由省疾控中心统一组织招标，目前省暂未开展招标工作。 |
|  | 17 | 持续推进国家基本公共卫生服务均等化，项目经费财政补助标准提高到人均69元以上。 | 陈家添 | 市卫健局 刘志能 | 全市已下拨中央财政补助资金8877.05万元、省级财政补助资金12888.47万元，累计已下拨补助资金共21765.52万元,人均标准达到52.42元，完成率为75.9%。 |
|  | 18 | 实施边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴。 | 陈家添 | 市卫健局 刘志能 | 已拨付全市边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴2784.6万元。 |
|  | 19 | 实施“银龄安康行动”，为全市60岁以上户籍老年人购买意外伤害综合保险。 | 陈家添 | 市卫健局 刘志能 | 已将“银龄安康行动”经费纳入财政预算，并印发了《关于进一步推进“银龄安康行动”工作的通知》（肇卫函〔2020〕91号）和开展相关宣传工作。 |
| 四、加强培训促进就业 | 20 | 实施“粵菜师傅·肇庆名厨”工程，开展粵菜师傅培训800人次以上。 | 陈宣群 | 市人社局 周 燕 | 深入实施“粤菜师傅·肇庆名厨”工程，截至4月底，经组织专家评审，评选出德庆县商贸职业培训学校、怀集县劳动就业技术培训中心2个省级“粤菜师傅”培训基地，市商务技工学校、怀集县劳动就业技术培训中心2个省级“粤菜师傅”大师工作室；组织“粤菜师傅”培训659人，获证数498人。 |
|  | 21 | 实施“南粤家政•肇庆管家”工程，开展家政服务类培训5000人次以上；大力推进“广东技工•肇庆工匠”工程。 | 陈宣群 | 市人社局 周 燕 | 1.做细做优“南粤家政·肇庆管家”工程，草拟了《肇庆市市级家政培训基地暂行办法（征求意见稿）》《肇庆市打造“肇庆家嫂”品牌计划实施方案（征求意见稿）》《“肇庆家嫂”星级评定管理暂行办法（征求意见稿）》，扎实推进市人才大厦建设“南粤家政”综合性服务示范基地，组织拍摄制作“南粤家政·肇庆管理”宣传片，积极筹备5月16日在德庆县举办的肇庆市“南粤家政·肇庆管家”工程暨“德庆家嫂”品牌计划启动仪式，着力打造“南粤家政·肇庆管家”服务品牌。1-4月，共组织培训684人（其中人社培训606人、获证537人）。 2.大力推进“广东技工·肇庆工匠”工程，草拟了《肇庆市“广东技工·肇庆工匠”工程实施方案（征求意见稿）》，已完成首轮征求意见工作，现正在修改完善。 |
|  | 22 | 鼓励残疾人自主创业。 | 陈宣群 | 市残联 陈海源 | 通过积极开展扶持残疾人自主创业工作，截至4月30日，全市已有143名残疾人开展自主创业活动，成效显著。 |
|  | 23 | 实施“妇女创业小额担保贷款”贴息。 | 唐小兵 | 市妇联 张晓兰 | 已完成第一季度目标任务。全市8个项目各执行县（市、区）共发放1-2年期妇女创业小额担保贷款62笔，放贷金额361万元，贷款回收率100%，并间接带动480名妇女群众创业就业。 |
|  | 24 | 全市举办156场招聘会，服务就业困难人员实现就业2000人。 | 陈宣群 | 市人社局 周 燕 | 1-4月，全市共开展网络招聘会113场次，开展招聘企业2973家，提供岗位41388个；全市服务就业困难人员实现就业679人，完成全年任务2000人的33.95%。 |
| 五、推进行政便民服务 | 25 | 加快数字政府建设，建成“一网通办，卡码通行”的政府统一新型市民智能一码通，包括整合加载卫生、教育、公交、景区、图书馆等实体卡和百姓生活息息相关高频服务事项，集市民个人身份识别、电子凭证、电子支付、信息采取、信息查询等多功能为一体卡码智慧集成。 | 杨 志 | 市政数局 王诗军 | 已完成项目前期调研估值工作，现正在修改完善项目建设方案。 |
|  | 26 | 完善“互联网+不动产”平台，优化不动产登记。 | 杨 志 | 市政数局 王诗军 | - 积极应用人脸识别、电子证照、电子印章等技术，实现了16个不动产业务智能化申办、电子化审批工作。 2.完成了粤信签电子签章功能和银行端有限制查档功能。 |
|  | 27 | 完善工程建设审批平台，优化工程建设项目审批流程，提升企业开办注销审批流程电子化水平。 | 杨 志 | 市政数局 王诗军 | 1.工程建设审批平台方面：一是已按最新工程建设事项更新市级标准流程图，各县（市、区）也按市级标准流程图进行统一配置，并拟于近期正式上线；二是已完成与省“三库一平台”、省电子证照系统、省中介超市平台的对接。 2.企业开办注销方面：一是已实现企业开办全流程电子化审批；二是省政务服务网已开设“企业注销网上服务专区”，可通办商务、市场监管、税务、海关等部门注销企业业务，减少企业到窗口跑动次数，提升办事效率。 |
| 六、改善交通条件 | 28 | 加快推进“四好农村路”建设，完成砂土路改造200公里，新建通村组路面硬化工程65公里。 | 唐小兵 | 市交通局 吴冠儒 | 截至4月30日，砂土路改造和通村组路面硬化已开工47.21公里，其中已完工24.058公里。 |
|  | 29 | 东进大道三期（除马房特大桥外）实现主线通车。 | 唐小兵 | 市公路局 许志强 | 1.投资完成情况：1-4月完成投资3.7亿元，完成年度计划23.1%；累计完成投资34.38亿元，占总投资76%（总投资已扣除建设期贷款利息及预备费）。 2.工程完成情况：马房特大桥累计完成4.09亿元，完成70.5%；大沙特大桥累计完成2.34亿元，完成66.8%；马房隧道累计完成1.81亿元，完成90.6%；江肇高速跨线桥累计完成1.05亿元，完成62.1%；县道434分离式立交匝道桥累计完成0.13亿元，完成59.2%；南田定向匝道桥和富廊高架桥已完成建设。 |
|  | 30 | 加密肇庆往返香港并经停深圳高铁班次和肇庆往返广州城轨班次。 | 唐小兵 | 市交通局 吴冠儒 | - 加密班次实施方案已报批。 2.经加强与省交通厅、广铁集团、珠三角城际公司的沟通协调，4月30日-5月5日增开了肇庆站经广州往返深圳站的城际列车1对，解决市民假日出行需求。 |
|  | 31 | 肇庆大桥扩建工程建成通车。 | 唐小兵 | 市公路局 许志强 | 1.投资完成情况：1-4月完成投资2300万元，占年度计划6672万元的34.5%，累计完成投资65400万元，占总投资69772万元的93.7%。 2.工程完成情况：控制性工程主桥桩基及下部已全部完成，主梁悬浇完成62%；引桥及端州互通高架桥除北岸旧堤围处受房屋拆迁影响目前正在施工的3个桥墩9条桩基外（目前已完成5条桩桩基施工），其它已全部完成，预制梁架设完成40%；引道软基处理及土方填筑基本完成；端州互通现浇连续箱梁完成5跨，占比例31%。 |
|  | 32 | 完成广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（肇庆段）建设。 | 唐小兵 | 市公路局 许志强 | 1.投资完成情况：1-4月完成投资3215万元，占年度计划9700万元的33.1%；累计完成投资128400万元，占总投资134900万元的95.2%。 2.工程完成情况：桥梁桩基施工于4月27日已全部完成；工程累计已完成桥梁桩基1240根（占总数100%）、预制梁生产1575片（占总数100%）、预制梁架设1398片（占总数89%）、现浇箱梁浇筑35924立方米（占总数100%）、桥面系49.3%；路基工程累计已完成77.4%。 3.征地拆迁情况：全线土地征收（589亩）、房屋拆迁（75247平方米）已全部完成，管线迁改已基本完成（剩余管线迁改均不影响施工）。 4.资金到位情况：项目需投入资金约33728万元，已全部落实；需银行贷款101200万元，已 到位92600万元。 |
| 七、强化城乡规划治理 | 33 | 加强地质灾害防治，组织实施36个地质灾害隐患点治理。 | 陈家添 | 市资源局 黄 勇 | 地质灾害隐患点已完工1个，正在施工15个，已完成勘查设计9个，11个正处于前期设计阶段。 |
|  | 34 | 完成星湖段碧道建设20公里。 | 叶 锐 | 星湖管理局 钱 旭 | 项目《可研报告》已报市政府审批，已落实建设资金1890.79万元；项目设计方案正在修改完善，待审批；碧道标识系统单独采购资金已落实，现正在进行标识系统施工工作。 |
|  | 35 | 打造美食一条街、名优特产一条街、文化时尚一条街。 | 叶 锐 | 市文广旅体局 黎沛荣 | 市文广旅体局目前必须负起该事项牵头抓总的主体责任。 - 美食一条街：美食街建设以在端州为主，4月16日召开了端州区美食一条街建设工作推进会，谋划做好美食指引、美食地图、短信提示等工作。 - 名优特产一条街：拟设在肇庆火车站综合体首层广府文化商业古街区内，通过展现肇庆的历史文化底蕴，名优特产和特色美食的融合，打造肇庆文化新载体。 3.文化时尚一条街：一是已做好规划范围内建筑物摸底调查工作，并核算出征拆成本；二是已对城中路骑楼街等片区开展现场调研工作；三是正在深化项目设计方案。 |
|  | 36 | 推动市档案馆新馆、市文化馆新馆、市青少年宫开放使用。 | 李 奔 | 肇庆新区管委会 钟伟军 | 目前“两馆一宫”建设已完成幕墙（含钢结构）40%、水电安装65%、消防安装70%、连廊30%、精装修55%、电梯安装30%。 |
|  | 37 | 推进长者公园建设。 | 陈家添 | 市资源局 黄 勇 | 《端州区碧道（示范段）建设项目可行性研究报告》（包含长者公园）已报市政府审批。 |
|  | 38 | 端州城区新增智能停车位3000个，方便群众出行停车。 | 唐小兵 | 端州区政府 李 剑 | 1.已将3000个拟升级新增智能停车位移交给中标公司准备进行地磁设备安装。 2.第一季度开工建设600个泊位已签订改造合同，工程所需材料已完成采购、加工等工作。 |
| 八、加强环境保护 | 39 | 完成端州城区污水管网改造工程建设，确保羚山涌消除黑臭水体。 | 陈家添 | 市住建局 单洪辉 | 目前已累计完成雨污管网建设41.5公里（完成总量约30%），羚山涌及景蓝干渠清淤4.25万立方米；正在施工的市政道路管线多为顶管施工，总长约70公里，顶管工作井完成量超过70%，其中项目关键线路建设一路的工作井已完成90%并开始DN3000排水管顶进施工，后期管线完成速度有望加快；污染源截污工程已全面开工，目前已完成71个接驳工作；日处理量3万吨应急污水处理设备已进水试运行阶段。 |
|  | 40 | 强化环境质量监测，加强重点污染源自动监控设施运营及监管；推动空气质量持续改善，确保西江等大江大河水质保持优良。 | 唐小兵 | 市环境局 程海滨 | 1.高要山口、高要松云、广宁瓦灶岗、广宁坳仔渡头、德庆西湾、德庆悦城河口、封开小湖塘等7个断面已完成仪器调试，其中封开小湖塘断面站房建设工程已完成。 2.全市69家废气重点污染源企业155套污染源自动监控设施累计发现问题共39项，目前已整改34项。 3.1-3月，我市城区环境空气质量综合指数为3.07，同比下降21.1%，优良天数比例为98.9%，改善幅度全省第1。六项污染物指标平均浓度全面下降，除臭氧外，其余5项指标同比均有2位数的改善幅度，其中PM2.5平均浓度同比下降幅度显著，同比下降达30%。 4.1-3月，我市12个省考以上地表水断面水质优良率达到100%，劣Ⅴ类比例为0，西江等大江大河水质保持优良，11个县级以上饮用水源地水质均优于Ⅱ类水质目标，达到考核要求。 |
| 九、强化食品安全监管 | 41 | 完成不少于每千人5批次食品抽检任务，食品检验量2.08万批，其中针对农药兽药残留的食品检验量为每千人2批次，检验量0.83万批。 | 陈家添 | 市市场监管局 翁卓辉 | - 制定了《2020年肇庆市落实食品检验量“每千人5批次”工作实施方案》、《2020年肇庆市食品安全监督抽检计划》，明确全年食品检验量目标批次为21036批次，其中农药兽药残留的食品检验量不低于每千人2批次。目前，各县（市、区）也制定了“每千人5批次”的工作方案，现正在有序开展检验机构招标工作。 2.疫情防控期间，重点对“米袋子”“菜篮子”“果盘子”等食品进行监督抽检。截至4月30日，全市已抽检各类食品712批次，完成率为3.43%，其中农药兽药残留完成384批次。 |
|  | 42 | 强化溯源管理和社会共治，实现全市校园食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖。 | 陈家添 | 市市场监管局 翁卓辉 | - 制定了《肇庆市市场监管局推进肇庆市学校食堂互联网+“明厨亮灶”建设工作方案》，并成立了工作领导小组。 - 经调查摸底，全市共975所学校食堂（含幼儿园、配餐中心）需实现互联网+“明厨亮灶”覆盖，全市学校食堂约35%摄像头可重复利用，其中端州区已有80家学校食堂开展了互联网+“明厨亮灶”试点建设，但建设标准不符合省要求。 - 根据调查情况，制定了《肇庆市学校食堂互联网+“明厨亮灶”建设实施方案》，项目经费控制在2969万元内（分5年支付），平均每年支付594万元（每所学校食堂每年约6000元）。 - 全市学校食堂互联网+“明厨亮灶”建设等多个市直部门拟建视频信息化项目由市政数局统筹安排，研究纳入全市统一视频资源基础平台建设。 |
| 十、深化“厕所革命” | 43 | 改造383所中小学校厕所。 | 陈宣群 | 市教育局 罗浩翔 | 第一季度已完成79座厕所改造升级任务，第二季度正在进行9所学校的厕所改造升级工作。截至4月30日，各地已完成86座中小学校厕所完成改造升级。 |
|  | 44 | 新建和提升改造旅游厕所26座。 | 叶 锐 | 市文广旅体局 黎沛荣 | 全市新建和提升改造旅游厕所26座(新建12座、改扩建14座)，目前，19座（新建9座，改扩建10座）已开始施工建设，7座（新建3座，改扩建4座）正在筹划建设中。 |
|  | 45 | 新建和提升改造城市公厕31座。 | 陈家添 | 市城管局 冼以良 | 目前已完成改造城市公厕1座（高要区），正在施工9座，其中新建7座（肇庆新区6座、四会市1座）、改造2座（封开县、德庆县各1座）。 |
|  | 46 | 完成农村公用厕所新建和改造602座。 | 叶 锐 | 市农业农村局 梁为东 | 各县（市、区）正在落实公厕选址、设计、招投标等工作，截至4月30日，全市完成农村公 用厕所新建和改造39座。 |

公开方式：主动公开